

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

от №

г. Саратов

**Об организации подготовки и**

**проведения всероссийской олимпиады**

**школьников на территории**

**Саратовской области**

**в 2020/2021 учебном году**

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», в целях организованного проведения всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:
	1. Дорожную карту по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году (приложение № 1).
	2. Должностной состав организационного комитета по организации и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году и участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников (приложение № 2).

2. Управлению общего и дополнительного образования обеспечить координацию действий по организации школьного, муниципального этапов и участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.

3. Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»:

3.1. В целях информационного обеспечения школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников организовать работу раздела «Олимпиады» на сайте государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования».

3.2. Разместить на сайте в сети «Интернет» <http://olymp.soiro.ru/> информацию для общественных наблюдателей о порядке организации общественного наблюдения за проведением всероссийской олимпиады школьников и способах информирования о выявленных нарушениях.

3.3. Обеспечить линию обратной связи по вопросам участия в олимпиаде для каждого этапа по предметам с участием председателей муниципальных и членов региональных предметно-методических комиссий на сайте государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования».

 4. Государственному автономному учреждению Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» обеспечить:

4.1. Организацию аккредитации общественных наблюдателей за проведением всероссийской олимпиады школьников в сроки, установленные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников».

4.2. Передачу олимпиадных заданий и ключей к их решению по каждому общеобразовательному предмету по закрытым каналам связи в организационные комитеты муниципального этапа олимпиады.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:

5.1. Обеспечить проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, и требованиями к организации и проведению школьного и муниципального этапов олимпиады. Предусмотреть возможность проведения всероссийской олимпиады школьников в дистанционном режиме.

5.2. Назначить ответственного за организацию, проведение школьного, муниципального этапов и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, соблюдение конфиденциальности заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

5.3. Довести настоящий приказ до образовательных организаций, родительской общественности, общественных объединений, организаций, средств массовой информации, расположенных на территории муниципальных образований.

5.4. Провести разъяснительную работу с категориями лиц, указанными в п. 5.3. настоящего приказа, о необходимости общественного наблюдения, организованного с целью обеспечения соблюдения порядка проведения школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, проверки олимпиадных работ, рассмотрения апелляций.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования Саратовской области.

**Исполняющий обязанности министра Е.В. Нерозя**

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства образования

Саратовской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Дорожная карта****по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников** **на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году** |
| №п/п | Мероприятие | Сроки  | Ответственные исполнители |
| 1. | **Анализ проведения всероссийской олимпиады школьников (далее ВсОШ)** **ВсОШ на территории Саратовской области** **в 2020/2021 учебном году** |
| 1.1. | Подведение итогов ВсОШ на территории области в 2019/2020 учебном году  | август – сентябрь 2020 года  | Отдел развития общего и дополнительного образования |
| 1.2. | Совещание в режиме ВКС с классными руководителями, руководителями общеобразовательных учреждений области, органами местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам организации и проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ на территории области | сентябрь 2020 года | Отдел развития общего и дополнительного образования |
| **2.** | **Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году** |
| 2.1. | Разработка приказов министерства образования области по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году |
| 2.1.1. | Об организации подготовки и проведения ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году | до 15 сентября2020 года | Отдел развития общего и дополнительного образования |
| 2.1.2. | Об организационном сопровождении муниципальногоэтапа всероссийской олимпиадышкольников в 2020/2021 учебном году | сентябрь2020 года | Отдел развития общего и дополнительного образования |
| 2.1.3. | О проведении региональногоэтапа всероссийской олимпиадышкольников в 2020/2021 учебном году | ноябрь2020 года | Отдел развития общего и дополнительного образования |
| 2.1.4. | Об установлении количества баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимого для участия на региональном этапе ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году  | декабрь2020 года | Отдел развития общего и дополнительного образования |
| 2.1.5. | «О передаче функций по исполнению основных мероприятий 3.2 - 3.5, 3.8 плана-мониторинга реализации государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» на2021 (финансовый) год» | январь 2021 года  | Отдел развития общего и дополнительного образования, управление планирования и исполнения бюджета |
| 2.1.6. | Об утверждении результатов регионального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году  | март 2021 года  | Отдел развития общего и дополнительного образования |
| 2.1.7. | О направлении для участия в заключительном этапе ВсОШ по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году (по каждому предмету отдельно) | март - апрель2021 года | Отдел развития общего и дополнительного образования |
| 2.2. | Правовая экспертиза правовых актов министерства образования области по проведению ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году | постоянно | Отдел правовой работы |
| **3.** | **Финансовое обеспечение ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021** **учебном году** |
| 3.1. | Анализ потребности в финансировании организации и проведения ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году | август - сентябрь2020 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, управление планирования и исполнения бюджета |
| 3.2. | Утверждение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на проведение ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году | декабрь 2020 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, управление планирования и исполнения бюджета |
| **4.** | **Организационное сопровождение ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021** **учебном году** |
| 4.1. | Разработка методических рекомендаций по проведению школьного и муницпальных этапов ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году в условиях рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 | сентябрь - октябрь2020 года | государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (далее - СОИРО) |
| 4.2. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ВсОШ | сентябрь - декабрь2020 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, государственное автономное учреждения Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» (далее – РЦОКО) |
| 4.3. | Обобщение информации о представителях оргкомитетов школьного и муниципального этапов олимпиады, ответственных за взаимодействие с министерством образования области, при проведении ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году | сентябрь2019 года | отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием, СОИРО |
| 4.4. | Обобщение информации о сроках проведения школьного этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году | сентябрь2020 года | отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием, СОИРО |
| 4.5. | Согласование с учреждениями высшего образования, расположенных на территории области, составов региональных предметно-методических комиссий | сентябрь - октябрь2020 года | отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием, СОИРО |
| 4.6. | Разработка требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады | октябрь2020 года | Региональные предметно-методические комиссии |
| 4.7. | Разработка олимпиадных заданий для муниципального этапа олимпиады | октябрь – ноябрь2020 года | Региональные предметно-методические комиссии |
| 4.8. | Согласование с учреждениями высшего образования, расположенных на территории области, составов жюри регионального этапа ВсОШ | октябрь – ноябрь2020 года | отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием, СОИРО |
| 4.9. | Обобщение информации об итогах школьного этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году | ноябрь 2020 года | отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием, СОИРО |
| 4.10. | Определение мест проживания и питания участников олимпиады во время проведения регионального этапа олимпиады  | декабрь 2020 года | отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием, СОИРО |
| 4.11. | Определение транспортной компании для доставки участников регионального этапа олимпиады к местам проведения  | декабрь 2020 года | отдел развития общего и дополнительного образования |
| 4.12. | Передача олимпиадных заданий и ключей по закрытым каналам связи при проведении муниципального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году | ноябрь – декабрь2020 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, РЦОКО |
| 4.13. | Обобщение информации об итогах муниципального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году | ноябрь – декабрь2020 года | отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием, СОИРО |
| 4.14. | Определение мест проведения регионального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году | декабрь2020 года | отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием, СОИРО |
| 4.15. | Информирование руководителей органов местного самоуправления, участников регионального этапа и их родителей о сроках и местах проведения регионального этапа олимпиады | декабрь2020 года | отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием, СОИРО |
| 4.16. | Определение организационно-технологической модели проведения регионального этапа олимпиады | декабрь2020 года | Оргкомитет олимпиады |
| 4.17. | Формирование сводной информации об участниках регионального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году | декабрь2020 года, январь 2021 года | СОИРО, отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием |
| 4.17. | Тиражирование олимпиадных заданий при проведении регионального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году | январь - февраль2020 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, СОИРО |
| 4.18. | Обобщение информации об итогах регионального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году | февраль – март 2020 года | СОИРО, отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием |
| 4.19. | Подготовка дипломов победителей и призеров регионального этапа ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году | февраль – март 2020 года | СОИРО, отдел развития общего и дополнительного образования |
| 4.20. | Оформление заявок для участия в заключительном этапе ВсОШ в 2020/2021 учебном году | февраль – март 2020 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием |
| 4.21. | Организационное сопровождение участия представителей Саратовской области в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году | март – апрель2020 года | СОИРО |
| 4.22. | Обобщение информации об итогах участия представителей Саратовской области в заключительном этапе ВсОШ в 2020/2021 учебном году | апрель 2020 года | Отдел развития общего и дополнительного образования, органы управления образованием |
| **5.** | **Мероприятия по информационному сопровождению ВсОШ на территории Саратовской области в 2020/2021** **учебном году** |
| 5.1. | Информационное наполнение официального сайта всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в сети интернет http://olymp.soiro.ru/ | 2020/2021 учебный год | Отдел развития общего и дополнительного образования, СОИРО |
| 5.2. | Освещение в средствах массовой информации Саратовской области ВсОШ в 2020/2021 учебном году | 2020/2021 учебный год | Отдел развития общего и дополнительного образования, отдел аналитической и информационной работы, СОИРО |
| 5.3. | Организация консультационной поддержки участников ВсОШ | постоянно | Отдел развития общего и дополнительного образования, СОИРО |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования

Саратовской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

**Должностной состав**

**организационного комитета по организации и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель | - | заместитель министра образования Саратовской области - начальник управления общего и дополнительного образования; |
| Заместитель председателя  | - | проректор понаучно-инновационной деятельностиГосударственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»; |
| Секретарь | - | начальник научно-исследовательского отдела Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»; |
| Члены оргкомитета | --- | консультант отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования Саратовской области;директор Государственного автономного учреждения Саратовский области «Региональный центр оценки качества образования»;проректор по образовательной деятельности Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»; |
|  | - | заведующий кафедрой математического образования Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»; |
|  | - | заведующий кафедрой филологического образования Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»; |
|  | - | заведующий кафедрой гуманитарного и эстетического образования Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»; |
|  | -------- | заведующий кафедрой социальной психологии образования Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»;заведующий кафедрой управления развитием образования Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»; заведующий кафедрой теории и методики обучения и воспитания Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»;заведующий кафедрой дошкольного и начального образования Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»;заведующий кафедрой информатизации образования Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»;заведующий кафедрой естественно-научного образования Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»;заведующий кафедрой теории и методики физической культуры, технологии и ОБЖ Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»;директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной центр экологии, краеведения и туризма»; |
|  | - | представители образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Саратовской области (по согласованию); |
|  | - | директор муниципального казенного учреждения «Городской методический центр» (по согласованию). |